## Présentation
EcoFlow – Cahier des spécifications : Epics & User Stories
Projet | EcoFlow – application Flutter qui relie citoyens, collecteurs et entreprises de recyclage.
Objectif | Permettre à un citoyen de scanner ses déchets (IA), d'en estimer la valeur, de demander une collecte, puis d'alimenter une chaîne circulaire : collecteur → centre de tri → recycleur → entreprise.
Espaces (4 interfaces) | Citoyen · Collecteur · Recycleur / Entreprise · Administrateur
Modules IA (4) | 1) Vision IA (YOLOv8/YOLO11) 2) Estimation intelligente 3) Prédiction des volumes 4) Optimisation d'itinéraires
Fonctions clés | Recycle Wallet (EcoPoints, récompenses partenaires) · Marketplace circulaire B2B · Suivi temps réel · Supervision admin (tonnes, CO₂ évité)
Feuilles du classeur | Epics : liste des 14 epics avec compteurs automatiques · User Stories : backlog détaillé filtrable · Synthèse : répartitions par acteur, priorité, release et module IA
LÉGENDE
Priorité (MoSCoW) | Must = indispensable · Should = important · Could = souhaitable
Points | Estimation de complexité (suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13) – à ajuster avec l'équipe.
Release | MVP = première version fonctionnelle · V1 = consolidation · V2 = extension (prédiction, marketplace, etc.)
Statut | À faire · En cours · En revue · Terminé (liste déroulante dans la feuille User Stories)
Cellules à modifier | Colonnes Priorité, Points, Release et Statut de la feuille User Stories. Les compteurs des feuilles Epics et Synthèse se recalculent automatiquement.
Hypothèses | Priorités, points et releases sont des propositions initiales, non validées par un Product Owner. Les critères d'acceptation sont concis et à détailler en sprint planning.

## Epics
ID Epic | Epic | Description | Acteurs concernés | Priorité | Release cible | Valeur métier | Nb user stories | Total points
E01 | Authentification & profils | Inscription, connexion, gestion des rôles (citoyen, collecteur, recycleur, admin), vérification des professionnels et profils. | Tous | Must | MVP | Accéder à la plateforme de façon sécurisée avec le bon rôle. | 10 | 31
E02 | Vision IA – scan des déchets | Détection et classification des déchets par photo avec YOLOv8/YOLO11 : comptage, type de matière, recyclabilité. | Citoyen, Administrateur | Must | MVP | Cœur différenciant : transformer une photo en données exploitables. | 12 | 48
E03 | Estimation intelligente quantité & valeur | Estimation du poids et de la valeur en DT, indice de confiance, confirmation humaine et calibrage par la pesée réelle. | Citoyen, Collecteur, Administrateur | Must | MVP | Donner une valeur concrète et transparente avant la collecte. | 8 | 32
E04 | Demande de collecte | Création, modification, annulation d'une demande avec lieu et plage horaire ; matching avec un collecteur proche. | Citoyen, Système | Must | MVP | Faire le lien entre citoyens et collecteurs. | 11 | 40
E05 | Espace collecteur & missions | Disponibilité, missions, navigation, pesée, validation, historique, revenus et dépôt au centre de tri. | Collecteur | Must | MVP | Permettre aux collecteurs de travailler efficacement et d'être rémunérés. | 14 | 51
E06 | Optimisation IA des itinéraires | Tournées multi-collectes optimisées (km, temps, carburant) sous contraintes de capacité et de créneaux. | Collecteur, Administrateur, Système | Should | V1 | Réduire coûts, temps et émissions. | 7 | 48
E07 | Suivi temps réel & notifications | Suivi du collecteur sur carte, ETA, notifications push/SMS, messagerie/appel masqué. | Citoyen, Collecteur | Must | MVP | Transparence et confiance pendant la collecte. | 6 | 27
E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Portefeuille de points, règles d'attribution, catalogue de récompenses partenaires, anti-fraude, gamification. | Citoyen, Administrateur | Must | V1 | Motiver les citoyens à recycler durablement. | 10 | 47
E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Réception des lots, traçabilité, stocks par matière (PET, HDPE, PP, autres), rapports et export. | Recycleur / Entreprise | Must | V1 | Piloter les volumes reçus et les stocks. | 9 | 39
E10 | Prédiction IA des volumes | Prévision des volumes de plastique par zone, cartes de chaleur, alertes et suivi de précision du modèle. | Recycleur, Administrateur | Should | V2 | Anticiper l'approvisionnement et planifier les ressources. | 6 | 42
E11 | Marketplace circulaire B2B | Demandes d'achat et offres de vente de matières recyclées, recherche, négociation, commandes et notation. | Recycleur / Entreprise, Administrateur | Should | V2 | Boucler l'économie circulaire jusqu'à l'entreprise. | 12 | 64
E12 | Administration & supervision | Gestion des utilisateurs, validations, carte des collectes, statistiques, CO₂ évité, litiges et journal d'audit. | Administrateur | Must | MVP | Superviser et piloter toute la plateforme. | 12 | 65
E13 | Statistiques & impact citoyen | Tableau de bord personnel, CO₂ évité, conseils de tri, défis et partage. | Citoyen | Should | V1 | Rendre l'impact visible et éduquer. | 5 | 22
E14 | Exigences transverses & qualité | Sécurité, performance, disponibilité, hors-ligne, conformité données, accessibilité, CI/CD, monitoring. | Système | Must | MVP | Garantir robustesse, sécurité et conformité. | 10 | 52
TOTAL | [6 empty] | 132 | 608

## User Stories
ID | ID Epic | Epic | Acteur | User story | Critères d'acceptation | Priorité | Points | Release | Module IA | Statut
US-001 | E01 | Authentification & profils | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire avec mon numéro de téléphone (code OTP par SMS) ou mon e-mail afin de créer un compte rapidement. | Le code OTP est valide 5 min ; compte créé après vérification ; erreurs claires si numéro invalide. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-002 | E01 | Authentification & profils | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec e-mail/mot de passe ou compte Google afin de accéder à mon espace sans friction. | Session persistante via JWT + refresh token ; déconnexion possible ; verrouillage après 5 échecs. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-003 | E01 | Authentification & profils | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux choisir mon rôle (citoyen, collecteur, recycleur) à l'inscription afin de accéder à l'interface adaptée. | Le rôle détermine la navigation Flutter ; un rôle admin ne peut pas être choisi. | Must | 2 | MVP | — | À faire
US-004 | E01 | Authentification & profils | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer l'accès à mon compte. | Lien/code envoyé ; expire après 15 min ; ancien mot de passe invalidé. | Must | 2 | MVP | — | À faire
US-005 | E01 | Authentification & profils | Citoyen | En tant que citoyen, je veux gérer mon profil et mes adresses enregistrées afin de pré-remplir mes demandes de collecte. | Ajout/modification/suppression d'adresses avec position GPS ; adresse par défaut. | Should | 3 | MVP | — | À faire
US-006 | E01 | Authentification & profils | Collecteur | En tant que collecteur, je veux soumettre mes documents (CIN, permis, carte grise, photo véhicule) afin de être vérifié et autorisé à collecter. | Upload de fichiers ; statut « en attente / validé / refusé » visible ; motif de refus affiché. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-007 | E01 | Authentification & profils | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux créer le profil de mon entreprise (raison sociale, matricule fiscal, matières traitées, capacités) afin de être référencé comme recycleur fiable. | Champs obligatoires validés ; profil soumis à validation admin. | Must | 3 | V1 | — | À faire
US-008 | E01 | Authentification & profils | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux choisir la langue de l'application (français, arabe, anglais) afin de utiliser l'application dans ma langue. | Changement à chaud ; support RTL pour l'arabe. | Should | 5 | V1 | — | À faire
US-009 | E01 | Authentification & profils | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux gérer mes préférences de notifications afin de ne recevoir que les alertes utiles. | Activation/désactivation par catégorie (statut collecte, points, marketplace). | Could | 2 | V1 | — | À faire
US-010 | E01 | Authentification & profils | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux supprimer mon compte et mes données personnelles afin de garder le contrôle de mes données. | Confirmation en 2 étapes ; données anonymisées sous 30 jours ; historique financier conservé légalement. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-011 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Citoyen | En tant que citoyen, je veux prendre en photo mes déchets avec la caméra de l'application afin de lancer une analyse automatique. | Permission caméra demandée ; aperçu avant envoi ; résultat en moins de 5 s en 4G. | Must | 3 | MVP | Vision IA | À faire
US-012 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Citoyen | En tant que citoyen, je veux importer une ou plusieurs photos depuis ma galerie afin de analyser des photos déjà prises. | Sélection multiple (max 5) ; formats JPG/PNG ; compression avant envoi. | Should | 2 | MVP | Vision IA | À faire
US-013 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Citoyen | En tant que citoyen, je veux voir les déchets détectés avec des cadres (bounding boxes) sur la photo afin de comprendre ce que l'IA a reconnu. | Chaque objet est encadré avec libellé et score ; seuil de confiance configurable. | Must | 5 | MVP | Vision IA | À faire
US-014 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Citoyen | En tant que citoyen, je veux obtenir le nombre d'objets par catégorie (bouteilles PET, canettes, carton, verre, autres) afin de connaître précisément ce que je recycle. | Récapitulatif chiffré par catégorie ; total d'objets affiché. | Must | 3 | MVP | Vision IA | À faire
US-015 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Citoyen | En tant que citoyen, je veux voir la recyclabilité estimée de mes déchets (faible/moyenne/élevée) afin de savoir si mes déchets sont valorisables. | Indicateur calculé à partir des classes détectées ; explication courte affichée. | Should | 3 | MVP | Vision IA | À faire
US-016 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Citoyen | En tant que citoyen, je veux corriger manuellement le résultat de l'IA (ajouter, supprimer, changer une catégorie) afin de obtenir un résultat fiable. | Modification enregistrée ; correction stockée pour améliorer le modèle. | Must | 5 | MVP | Vision IA | À faire
US-017 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Citoyen | En tant que citoyen, je veux être alerté si ma photo est floue, sombre ou mal cadrée afin de améliorer la qualité de la détection. | Message avec conseil ; possibilité de reprendre la photo. | Should | 3 | V1 | Vision IA | À faire
US-018 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Citoyen | En tant que citoyen, je veux analyser mes déchets sans connexion stable (modèle embarqué TFLite) afin de scanner même avec un réseau faible. | Modèle allégé sur l'appareil ; synchronisation ultérieure du résultat. | Could | 8 | V2 | Vision IA | À faire
US-019 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Administrateur | En tant que administrateur, je veux gérer les versions du modèle YOLO déployé et consulter ses métriques (précision, rappel, mAP) afin de piloter la qualité de l'IA. | Historique des versions ; possibilité de revenir à une version précédente. | Should | 5 | V2 | Vision IA | À faire
US-020 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Administrateur | En tant que administrateur, je veux exporter les corrections des utilisateurs sous forme de jeu de données annoté afin de réentraîner et améliorer le modèle. | Export au format YOLO ; images anonymisées ; consentement respecté. | Should | 5 | V2 | Vision IA | À faire
US-021 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Système | En tant que système, je dois anonymiser et stocker les photos envoyées de façon sécurisée afin de respecter la vie privée des utilisateurs. | Suppression des métadonnées EXIF/GPS ; stockage chiffré ; durée de rétention définie. | Should | 3 | V1 | Vision IA | À faire
US-022 | E02 | Vision IA – scan des déchets | Administrateur | En tant que administrateur, je veux définir le catalogue des classes de déchets (PET, HDPE, PP, canette alu, carton, verre…) afin de aligner la détection avec les matières recyclables. | CRUD des catégories ; lien avec le barème de prix. | Must | 3 | MVP | Vision IA | À faire
US-023 | E03 | Estimation intelligente quantité & valeur | Citoyen | En tant que citoyen, je veux obtenir une estimation du poids par matière (en kg) afin de connaître ma quantité de déchets. | Poids estimé par catégorie ; total affiché ; unité claire. | Must | 5 | MVP | Estimation | À faire
US-024 | E03 | Estimation intelligente quantité & valeur | Citoyen | En tant que citoyen, je veux voir la valeur estimée de mes déchets en DT afin de savoir ce que je vais gagner. | Valeur calculée selon barème en vigueur ; mention « estimation ». | Must | 3 | MVP | Estimation | À faire
US-025 | E03 | Estimation intelligente quantité & valeur | Citoyen | En tant que citoyen, je veux voir un indice de confiance et être invité à confirmer quand la photo ne suffit pas afin de comprendre la fiabilité de l'estimation. | Si confiance < seuil, demande de confirmation ou de saisie manuelle. | Must | 5 | MVP | Estimation | À faire
US-026 | E03 | Estimation intelligente quantité & valeur | Citoyen | En tant que citoyen, je veux préciser le contenant (sac 50 L, carton, caisse) ou saisir un poids manuel afin de affiner l'estimation. | Liste de contenants standard ; recalcul instantané. | Should | 3 | MVP | Estimation | À faire
US-027 | E03 | Estimation intelligente quantité & valeur | Administrateur | En tant que administrateur, je veux configurer le barème des prix par matière (DT/kg) avec dates d'effet afin de refléter les prix du marché. | Historique des barèmes ; application au moment de la demande. | Must | 3 | MVP | Estimation | À faire
US-028 | E03 | Estimation intelligente quantité & valeur | Collecteur | En tant que collecteur, je veux saisir le poids réel après pesée et ajuster la valeur finale afin de confirmer le prix réel de la collecte. | Poids réel obligatoire ; recalcul de la valeur ; écart visible. | Must | 3 | MVP | Estimation | À faire
US-029 | E03 | Estimation intelligente quantité & valeur | Citoyen | En tant que citoyen, je veux voir l'écart entre l'estimation et la pesée réelle afin de comprendre le prix final. | Comparatif estimé/réel par matière ; notification du montant final. | Should | 2 | MVP | Estimation | À faire
US-030 | E03 | Estimation intelligente quantité & valeur | Système | En tant que système, je dois comparer estimations et pesées réelles pour recalibrer les coefficients de poids afin de améliorer la précision au fil du temps. | Job périodique ; tableau de bord d'erreur (MAE) par matière. | Could | 8 | V2 | Estimation | À faire
US-031 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux choisir l'emplacement de la collecte (GPS, carte ou adresse enregistrée) afin de être collecté là où je me trouve. | Épingle déplaçable ; adresse inversée affichée ; zone desservie vérifiée. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-032 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux sélectionner une plage horaire de collecte afin de planifier selon ma disponibilité. | Créneaux proposés sur 7 jours ; créneaux complets grisés. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-033 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux ajouter des instructions (étage, code d'accès, point de repère) afin de faciliter le travail du collecteur. | Champ texte 300 caractères + photo optionnelle ; visible du collecteur. | Should | 2 | MVP | — | À faire
US-034 | E04 | Demande de collecte | Système | En tant que système, je dois rechercher automatiquement un collecteur disponible à proximité afin de assigner rapidement la collecte. | Rayon initial 5 km élargi progressivement ; critères : distance, capacité, note. | Must | 8 | MVP | Optimisation | À faire
US-035 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux modifier ou annuler ma demande avant l'arrivée du collecteur afin de garder la flexibilité. | Modification possible jusqu'à 1 h avant ; collecteur notifié ; pas de pénalité avant acceptation. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-036 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux être informé si aucun collecteur n'est disponible et recevoir des alternatives (autre créneau, point de dépôt) afin de ne pas rester bloqué. | Suggestions de créneaux ; file d'attente possible. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-037 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux planifier une collecte récurrente (hebdomadaire/mensuelle) afin de automatiser mon recyclage. | Récurrence configurable ; annulable à tout moment. | Could | 5 | V2 | — | À faire
US-038 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux consulter l'historique de mes demandes et leur statut afin de suivre mes collectes passées. | Liste filtrable par statut/date ; détail de chaque collecte. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-039 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux remettre mes déchets en validant un code ou QR avec le collecteur afin de sécuriser la remise et le crédit de points. | Code à usage unique ; validation croisée des deux parties. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-040 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux noter et commenter le collecteur après la collecte afin de améliorer la qualité du service. | Note 1-5 + commentaire ; une seule note par collecte. | Should | 2 | V1 | — | À faire
US-041 | E04 | Demande de collecte | Citoyen | En tant que citoyen, je veux signaler un problème (collecteur absent, poids contesté, comportement) afin de obtenir une résolution. | Formulaire avec motif et photos ; ticket créé pour l'admin. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-042 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux passer en ligne/hors ligne et définir ma zone de travail afin de recevoir des missions uniquement quand je suis disponible. | Bascule instantanée ; zone dessinée ou rayon ; position partagée seulement en ligne. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-043 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux consulter les missions disponibles autour de moi (liste et carte) afin de choisir les collectes intéressantes. | Tri par distance/valeur ; filtres par matière et quantité. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-044 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux accepter ou refuser une mission afin de gérer ma charge de travail. | Mission verrouillée à la première acceptation ; délai de réponse 60 s. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-045 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux voir le détail de la mission (localisation, type de déchets, quantité estimée, valeur estimée) afin de préparer ma collecte. | Toutes les informations de l'IA visibles ; photos consultables. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-046 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux lancer la navigation GPS vers le point de collecte afin de arriver rapidement. | Ouverture de l'itinéraire dans la carte intégrée ou Google Maps/Waze. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-047 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux signaler mon arrivée et démarrer la collecte afin de informer le citoyen. | Statuts « en route / arrivé / en cours » horodatés. | Must | 2 | MVP | — | À faire
US-048 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux prendre une photo preuve de la collecte afin de limiter les litiges. | Photo obligatoire avant clôture ; stockée liée à la mission. | Should | 2 | MVP | — | À faire
US-049 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux connecter une balance Bluetooth pour enregistrer le poids automatiquement afin de éviter les erreurs de saisie. | Appairage et lecture du poids ; saisie manuelle en secours. | Could | 8 | V2 | — | À faire
US-050 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux clôturer la mission après validation du citoyen afin de déclencher crédit des points et revenus. | Récapitulatif signé (code/QR) ; statut « terminée ». | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-051 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux consulter l'historique de mes missions et mes revenus afin de suivre mon activité. | Filtres jour/semaine/mois ; total des gains et kg collectés. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-052 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux demander le retrait de mes revenus afin de être payé pour mon travail. | Demande avec solde minimum ; suivi du statut du paiement. | Should | 5 | V1 | — | À faire
US-053 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux signaler un citoyen absent ou une adresse introuvable afin de clore une mission impossible. | Motif + preuve ; mission annulée sans pénalité si valide. | Should | 2 | V1 | — | À faire
US-054 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux gérer mon véhicule et sa capacité afin de recevoir des missions adaptées. | Type de véhicule, capacité en kg/m³ ; utilisée par le matching. | Should | 2 | V1 | — | À faire
US-055 | E05 | Espace collecteur & missions | Collecteur | En tant que collecteur, je veux enregistrer le dépôt de ma tournée au centre de tri ou chez le recycleur afin de assurer la traçabilité des lots. | Sélection du destinataire ; poids total ; confirmation du recycleur. | Must | 5 | V1 | — | À faire
US-056 | E06 | Optimisation IA des itinéraires | Système | En tant que système, je dois regrouper plusieurs collectes proches dans une même tournée afin de réduire les déplacements du collecteur. | Clustering géographique ; max de collectes selon capacité. | Should | 8 | V1 | Optimisation | À faire
US-057 | E06 | Optimisation IA des itinéraires | Collecteur | En tant que collecteur, je veux obtenir l'ordre de visite optimal pour mes collectes du jour afin de économiser kilomètres, temps et carburant. | Solveur VRP ; itinéraire affiché sur carte ; gain estimé vs ordre naïf. | Should | 13 | V1 | Optimisation | À faire
US-058 | E06 | Optimisation IA des itinéraires | Système | En tant que système, je dois tenir compte de la capacité du véhicule et des créneaux horaires afin de produire des tournées réalistes. | Contraintes de capacité et de fenêtres respectées dans 100 % des tournées générées. | Should | 8 | V1 | Optimisation | À faire
US-059 | E06 | Optimisation IA des itinéraires | Système | En tant que système, je dois recalculer la tournée si une collecte est ajoutée, annulée ou retardée afin de rester optimal en temps réel. | Recalcul en moins de 10 s ; collecteur notifié du changement. | Could | 8 | V2 | Optimisation | À faire
US-060 | E06 | Optimisation IA des itinéraires | Collecteur | En tant que collecteur, je veux voir les économies estimées (km, temps, carburant, CO₂) de ma tournée afin de mesurer l'intérêt de l'optimisation. | Indicateurs affichés en fin de tournée. | Could | 3 | V2 | Optimisation | À faire
US-061 | E06 | Optimisation IA des itinéraires | Système | En tant que système, je dois proposer au collecteur des missions compatibles avec son trajet en cours afin de augmenter son rendement. | Suggestions dans un détour maximal configurable. | Could | 5 | V2 | Optimisation | À faire
US-062 | E06 | Optimisation IA des itinéraires | Administrateur | En tant que administrateur, je veux paramétrer les règles d'optimisation (poids des critères, détour maximal) afin de adapter l'algorithme à l'exploitation. | Paramètres modifiables avec historique ; effet visible sur simulation. | Could | 3 | V2 | Optimisation | À faire
US-063 | E07 | Suivi temps réel & notifications | Citoyen | En tant que citoyen, je veux suivre la position du collecteur en temps réel sur une carte afin de savoir quand il arrive. | Rafraîchissement toutes les 5-10 s ; visible uniquement pendant la mission. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-064 | E07 | Suivi temps réel & notifications | Citoyen | En tant que citoyen, je veux voir l'heure d'arrivée estimée (ETA) afin de m'organiser. | ETA recalculée selon le trafic. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-065 | E07 | Suivi temps réel & notifications | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications push à chaque changement de statut afin de rester informé. | FCM ; statuts : assignée, en route, arrivée, terminée, annulée. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-066 | E07 | Suivi temps réel & notifications | Collecteur | En tant que collecteur, je veux être notifié immédiatement d'une nouvelle mission à proximité afin de ne pas manquer d'opportunité. | Notification sonore ; ouverture directe sur le détail. | Must | 3 | MVP | — | À faire
US-067 | E07 | Suivi temps réel & notifications | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux échanger par messagerie ou appel masqué avec l'autre partie de la collecte afin de coordonner sans divulguer mon numéro. | Chat intégré ; numéro masqué ; historique conservé. | Should | 8 | V1 | — | À faire
US-068 | E07 | Suivi temps réel & notifications | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un SMS si je n'ai pas de connexion data afin de être prévenu malgré tout. | SMS de secours pour événements critiques. | Could | 3 | V2 | — | À faire
US-069 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Citoyen | En tant que citoyen, je veux recevoir des EcoPoints après la validation de ma collecte afin de être récompensé pour mon recyclage. | Chaîne déchets → collecte → pesée → validation → points ; crédit après clôture. | Must | 5 | V1 | — | À faire
US-070 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Citoyen | En tant que citoyen, je veux consulter mon solde EcoPoints et l'historique de mes gains/dépenses afin de suivre mon Recycle Wallet. | Liste chronologique avec motif ; solde en temps réel. | Must | 3 | V1 | — | À faire
US-071 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Administrateur | En tant que administrateur, je veux définir les règles de calcul des EcoPoints (par kg, par matière, bonus) afin de piloter l'économie de points. | Règles versionnées ; simulation d'impact avant publication. | Must | 5 | V1 | — | À faire
US-072 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Citoyen | En tant que citoyen, je veux parcourir le catalogue de récompenses partenaires afin de choisir comment utiliser mes points. | Filtres par catégorie/coût ; disponibilité affichée. | Must | 5 | V1 | — | À faire
US-073 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Citoyen | En tant que citoyen, je veux échanger mes points contre un coupon ou un QR utilisable chez le partenaire afin de profiter concrètement de mes points. | Débit atomique ; coupon à usage unique avec date d'expiration. | Must | 5 | V1 | — | À faire
US-074 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Administrateur | En tant que administrateur, je veux gérer les partenaires et leurs offres (réductions, produits recyclés) afin de alimenter le catalogue de récompenses. | CRUD partenaires/offres ; stocks et périodes de validité. | Should | 5 | V1 | — | À faire
US-075 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Système | En tant que système, je dois détecter les comportements frauduleux (collectes fictives, doublons) afin de protéger l'intégrité des points. | Règles + alertes admin ; blocage temporaire des crédits suspects. | Should | 8 | V2 | — | À faire
US-076 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Citoyen | En tant que citoyen, je veux gagner des badges et des niveaux selon mon activité afin de rester motivé. | Badges automatiques ; page de progression. | Could | 5 | V2 | — | À faire
US-077 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Citoyen | En tant que citoyen, je veux parrainer un proche et gagner des points bonus afin de faire grandir la communauté. | Code de parrainage ; bonus crédité après la 1re collecte du filleul. | Could | 3 | V2 | — | À faire
US-078 | E08 | Recycle Wallet & EcoPoints | Citoyen | En tant que citoyen, je veux faire expirer/geler mes points selon des règles claires afin de comprendre la politique de points. | Durée de validité affichée ; rappel avant expiration. | Could | 3 | V2 | — | À faire
US-079 | E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux consulter un dashboard des quantités collectées par type (PET, HDPE, PP, autres) afin de suivre mes approvisionnements. | Tableaux + graphiques ; totaux en kg ; période sélectionnable. | Must | 8 | V1 | — | À faire
US-080 | E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux enregistrer la réception d'un lot livré par un collecteur (poids, contrôle qualité) afin de valider l'entrée en stock. | Poids réel, taux de refus, remarques ; lot horodaté. | Must | 5 | V1 | — | À faire
US-081 | E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux gérer mon stock par matière et par qualité afin de connaître ce que je peux vendre. | Entrées/sorties ; niveau de stock actuel ; seuil d'alerte. | Must | 5 | V1 | — | À faire
US-082 | E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux filtrer les quantités par période, zone géographique et collecteur afin de analyser mes flux. | Filtres combinables ; résultat en moins de 2 s. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-083 | E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux exporter mes rapports en PDF ou Excel afin de les partager en interne. | Export complet du tableau filtré. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-084 | E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux tracer l'origine d'un lot jusqu'aux collectes afin de garantir la traçabilité. | Chaîne lot → tournée → collectes consultable. | Should | 5 | V2 | — | À faire
US-085 | E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux définir mes capacités et prix d'achat par matière afin de orienter les livraisons. | Paramètres exploités par le matching des dépôts. | Could | 3 | V2 | — | À faire
US-086 | E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux recevoir une notification quand un lot est en route afin de préparer la réception. | Notification avec ETA et quantité estimée. | Could | 2 | V2 | — | À faire
US-087 | E09 | Espace recycleur – dashboard & stocks | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux déclarer la production de matière recyclée (granulés, paillettes…) afin de alimenter la marketplace. | Conversion stock brut → produit fini ; rendement calculé. | Could | 5 | V2 | — | À faire
US-088 | E10 | Prédiction IA des volumes | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux voir la prévision des volumes de plastique par zone (7 et 30 jours) afin de planifier mon approvisionnement. | Courbe avec intervalle de confiance ; horizon sélectionnable. | Should | 13 | V2 | Prédiction | À faire
US-089 | E10 | Prédiction IA des volumes | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux intégrer les prévisions dans mon dashboard afin de décider avec des données. | Widget de prévision par matière sur la page d'accueil. | Should | 5 | V2 | Prédiction | À faire
US-090 | E10 | Prédiction IA des volumes | Administrateur | En tant que administrateur, je veux visualiser une carte de chaleur des zones à fort potentiel de déchets afin de déployer les collecteurs au bon endroit. | Carte par quartier/gouvernorat ; couches par matière. | Could | 8 | V2 | Prédiction | À faire
US-091 | E10 | Prédiction IA des volumes | Administrateur | En tant que administrateur, je veux recevoir des alertes de sous-collecte ou de surcharge prévue afin de anticiper les déséquilibres. | Alertes configurables avec seuils par zone. | Could | 5 | V2 | Prédiction | À faire
US-092 | E10 | Prédiction IA des volumes | Administrateur | En tant que administrateur, je veux suivre la précision du modèle de prévision (MAPE) afin de juger de sa fiabilité. | Comparatif prévu/réel mensuel par zone. | Could | 3 | V2 | Prédiction | À faire
US-093 | E10 | Prédiction IA des volumes | Système | En tant que système, je dois réentraîner automatiquement le modèle de prévision avec les nouvelles données afin de conserver sa pertinence. | Pipeline planifié ; rollback si la métrique se dégrade. | Could | 8 | V2 | Prédiction | À faire
US-094 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux publier une demande d'achat (matière, quantité, lieu, date limite) afin de trouver des recycleurs disposant de la matière. | Formulaire validé ; annonce visible aux recycleurs concernés. | Should | 5 | V2 | — | À faire
US-095 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux publier une offre de vente de matières recyclées afin de trouver des acheteurs. | Photos, quantité, prix, localisation ; statut actif/clos. | Should | 5 | V2 | — | À faire
US-096 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux rechercher et filtrer les annonces (matière, région, quantité, date) afin de repérer les opportunités. | Filtres combinables ; tri par pertinence/date. | Should | 5 | V2 | — | À faire
US-097 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux répondre à une demande avec une offre (prix, quantité, délai) afin de conclure des affaires. | Offre liée à l'annonce ; notification au demandeur. | Should | 5 | V2 | — | À faire
US-098 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux négocier via une messagerie sécurisée afin de convenir des conditions. | Chat par annonce ; pièces jointes ; historique. | Could | 5 | V2 | — | À faire
US-099 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux accepter une offre et générer une commande afin de formaliser l'accord. | Récapitulatif des conditions ; statut de commande créé. | Should | 5 | V2 | — | À faire
US-100 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux suivre le statut de ma commande jusqu'à la livraison afin de garder la visibilité. | Statuts : confirmée, en préparation, expédiée, livrée. | Could | 3 | V2 | — | À faire
US-101 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux noter et évaluer mes partenaires commerciaux afin de bâtir la confiance. | Note et commentaire après commande. | Could | 2 | V2 | — | À faire
US-102 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Système | En tant que système, je dois suggérer les annonces correspondant à mon stock ou à mes besoins afin de gagner du temps. | Score de correspondance ; notification ciblée. | Could | 8 | V2 | Prédiction | À faire
US-103 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Administrateur | En tant que administrateur, je veux modérer les annonces et signalements afin de maintenir la qualité de la marketplace. | File de modération ; suppression/suspension avec motif. | Should | 3 | V2 | — | À faire
US-104 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux payer et facturer via la plateforme afin de sécuriser les transactions. | Facture PDF ; paiement en ligne ou virement tracé. | Could | 13 | V2 | — | À faire
US-105 | E11 | Marketplace circulaire B2B | Recycleur / Entreprise | En tant que recycleur / entreprise, je veux télécharger un certificat de recyclage pour mes lots afin de justifier ma démarche RSE. | Certificat PDF avec tonnage et traçabilité. | Could | 5 | V2 | — | À faire
US-106 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (recherche, blocage, réactivation) afin de assurer la sécurité de la plateforme. | Actions journalisées ; motif obligatoire pour un blocage. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-107 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux valider ou refuser les dossiers des collecteurs et recycleurs afin de garantir la fiabilité des professionnels. | Consultation des documents ; décision avec notification. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-108 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux voir sur une carte toutes les collectes en cours et planifiées afin de superviser l'activité en temps réel. | Marqueurs par statut ; filtres zone/collecteur ; rafraîchissement temps réel. | Must | 8 | MVP | — | À faire
US-109 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux consulter les statistiques globales (tonnes recyclées par matière, collectes, utilisateurs actifs) afin de mesurer la performance. | KPI + graphiques ; période sélectionnable. | Must | 8 | MVP | — | À faire
US-110 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux voir le CO₂ estimé évité afin de mesurer l'impact environnemental. | Facteurs d'émission paramétrables ; méthode documentée. | Should | 5 | V1 | — | À faire
US-111 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux suivre les performances du système (taux de matching, délai moyen, précision IA, taux d'annulation) afin de piloter la qualité du service. | Tableau de bord opérationnel avec alertes de seuil. | Should | 8 | V1 | — | À faire
US-112 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux traiter les litiges et signalements afin de résoudre les conflits équitablement. | Tickets avec statut et historique ; décision tracée. | Should | 5 | V1 | — | À faire
US-113 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux gérer les rôles et permissions des administrateurs afin de limiter l'accès aux fonctions sensibles. | RBAC par module ; principe du moindre privilège. | Should | 5 | V1 | — | À faire
US-114 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux consulter le journal d'audit des actions sensibles afin de assurer la traçabilité. | Journal immuable, filtrable, exportable. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-115 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux exporter des rapports (PDF/Excel) pour les partenaires et institutions afin de communiquer sur les résultats. | Modèles de rapport prédéfinis ; export planifiable. | Could | 5 | V2 | — | À faire
US-116 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux envoyer des annonces et notifications à un segment d'utilisateurs afin de informer la communauté. | Ciblage par rôle/zone ; planification d'envoi. | Could | 3 | V2 | — | À faire
US-117 | E12 | Administration & supervision | Administrateur | En tant que administrateur, je veux définir les zones géographiques desservies afin de limiter les demandes aux zones opérationnelles. | Polygones sur carte ; activation/désactivation par zone. | Should | 5 | MVP | — | À faire
US-118 | E13 | Statistiques & impact citoyen | Citoyen | En tant que citoyen, je veux consulter mon tableau de bord personnel (kg recyclés, nombre de collectes, valeur cumulée) afin de voir ma contribution. | Chiffres et graphiques par mois ; comparaison avec le mois précédent. | Should | 5 | V1 | — | À faire
US-119 | E13 | Statistiques & impact citoyen | Citoyen | En tant que citoyen, je veux voir le CO₂ que j'ai évité grâce à mon recyclage afin de mesurer mon impact. | Facteurs par matière ; équivalences parlantes. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-120 | E13 | Statistiques & impact citoyen | Citoyen | En tant que citoyen, je veux consulter des conseils de tri et de réduction des déchets afin de mieux recycler. | Fiches illustrées par matière ; accessibles hors ligne. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-121 | E13 | Statistiques & impact citoyen | Citoyen | En tant que citoyen, je veux participer à des défis communautaires (quartier, ville) afin de m'engager collectivement. | Classement et objectifs collectifs ; récompenses associées. | Could | 8 | V2 | — | À faire
US-122 | E13 | Statistiques & impact citoyen | Citoyen | En tant que citoyen, je veux partager mes résultats sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser mon entourage. | Carte visuelle générée ; partage natif. | Could | 3 | V2 | — | À faire
US-123 | E14 | Exigences transverses & qualité | Système | En tant que système, je dois chiffrer toutes les communications (TLS) et protéger les API par JWT et contrôle d'accès par rôle afin de sécuriser les données. | Aucun endpoint sensible sans authentification ; tests OWASP de base réussis. | Must | 8 | MVP | — | À faire
US-124 | E14 | Exigences transverses & qualité | Système | En tant que système, je dois répondre aux scans en moins de 5 s (inférence + réseau) dans 90 % des cas afin de offrir une expérience fluide. | Mesure via monitoring ; SLA vérifié en test de charge. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-125 | E14 | Exigences transverses & qualité | Système | En tant que système, je dois garantir une disponibilité d'au moins 99 % afin de fiabiliser le service. | Supervision et alertes ; plan de reprise documenté. | Should | 5 | V1 | — | À faire
US-126 | E14 | Exigences transverses & qualité | Collecteur | En tant que collecteur, je veux conserver mes missions et enregistrer mes actions en mode hors ligne partiel afin de travailler en zone de faible couverture. | File locale synchronisée au retour du réseau ; gestion des conflits. | Should | 8 | V1 | — | À faire
US-127 | E14 | Exigences transverses & qualité | Système | En tant que système, je dois se conformer à la loi organique tunisienne sur la protection des données personnelles afin de respecter le cadre légal. | Consentements tracés ; politique de confidentialité ; droit d'accès/suppression. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-128 | E14 | Exigences transverses & qualité | Système | En tant que système, je dois fonctionner sur Android et iOS avec une base de code Flutter unique afin de toucher tous les utilisateurs. | Builds validés sur les versions récentes des deux plateformes. | Must | 5 | MVP | — | À faire
US-129 | E14 | Exigences transverses & qualité | Système | En tant que système, je dois appliquer un design system Flutter cohérent et accessible (contrastes, tailles, lecteur d'écran) afin de garantir une bonne ergonomie. | Composants réutilisables ; audit d'accessibilité basique. | Should | 5 | V1 | — | À faire
US-130 | E14 | Exigences transverses & qualité | Système | En tant que système, je dois disposer d'une chaîne CI/CD avec tests automatisés (unitaires, widgets, intégration) afin de livrer de façon fiable. | Pipeline à chaque commit ; couverture minimale définie. | Should | 5 | MVP | — | À faire
US-131 | E14 | Exigences transverses & qualité | Système | En tant que système, je dois centraliser logs, métriques et rapports de plantage afin de détecter et corriger rapidement les incidents. | Outil de monitoring ; alertes sur erreurs critiques. | Should | 3 | V1 | — | À faire
US-132 | E14 | Exigences transverses & qualité | Système | En tant que système, je dois sauvegarder automatiquement les bases de données et fichiers afin de éviter toute perte de données. | Sauvegardes quotidiennes ; restauration testée. | Must | 3 | MVP | — | À faire

## Synthèse
Synthèse du backlog
Par acteur
Acteur | Nb stories | Points | % des stories
Citoyen | 38 | 144 | 28.79%
Collecteur | 20 | 86 | 15.15%
Recycleur / Entreprise | 22 | 113 | 16.67%
Administrateur | 23 | 113 | 17.42%
Utilisateur | 10 | 36 | 7.576%
Système | 19 | 116 | 14.39%
TOTAL | 132 | 608 | 100%
Par priorité (MoSCoW)
Priorité | Nb stories | Points | % des stories
Must | 50 | 216 | 37.88%
Should | 52 | 239 | 39.39%
Could | 30 | 153 | 22.73%
TOTAL | 132 | 608 | 100%
Par release
Release | Nb stories | Points | % des stories
MVP | 49 | 194 | 37.12%
V1 | 42 | 194 | 31.82%
V2 | 41 | 220 | 31.06%
TOTAL | 132 | 608 | 100%
Par module IA
Module IA | Nb stories | Points | % des stories
Vision IA | 12 | 48 | 9.091%
Estimation | 8 | 32 | 6.061%
Prédiction | 7 | 50 | 5.303%
Optimisation | 8 | 56 | 6.061%
— | 97 | 422 | 73.48%
TOTAL | 132 | 608 | 100%
Par statut
Statut | Nb stories | Points | % des stories
À faire | 132 | 608 | 100%
En cours | 0 | 0 | 0%
En revue | 0 | 0 | 0%
Terminé | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 132 | 608 | 100%